## ProjectSchedule
| Proyecto Parque Jurásico | [5 empty] | GRÁFICO GANTT SIMPLE de Vertex42.com
https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html
Integrantes
Rojas Méndez Gabriel
Jiménez García Fernanda
| Max Bernardo Cruz Schouten | Inicio del proyecto: |  | 2022-03-27
|  | Semana para mostrar: |  | 1 |  |  | 2022-03-28 | [6 empty] | 2022-04-04 | [6 empty] | 2022-04-11 | [6 empty] | 2022-04-18 | [6 empty] | 2022-04-25 | [6 empty] | 2022-05-02 | [6 empty] | 2022-05-09 | [6 empty] | 2022-05-16
 | time axis 2022-03-28 to 2022-05-22
| Elementos a incluir dentro del escenario | ASIGNADO A | PROGRESO | } | FIN | DÍAS | time axis 2022-03-28 to 2022-05-22
No elimine esta fila. Esta fila está oculta para conservar una fórmula que se usa para resaltar el día actual dentro de la programación del proyecto.
Geometría
| Texturizado Tiranosaurio | Rojas Méndez Gabriel | 0% | 2022-03-27 | 2022-03-31 | 5
| Texturizado Cuello largo | Jiménez García Fernanda | 0% | 2022-03-27 | 2022-03-31 | 5
| Texturizado Estegosaurio | Max Bernardo Cruz Schouten | 0% | 2022-03-27 | 2022-03-31 | 5
| Texturizado Velociraptor | Rojas Méndez Gabriel | 0% | 2022-03-31 | 2022-04-05 | 6
| Creación&Texturizado Árbol1 | Jiménez García Fernanda | 0% | 2022-03-31 | 2022-04-04 | 5
| Creación&Texturizado Árbol2 | Max Bernardo Cruz Schouten | 0% | 2022-03-31 | 2022-04-04 | 5
| Creación&Texturizado Arbusto1 | Rojas Méndez Gabriel | 0% | 2022-04-05 | 2022-04-09 | 5
| Creación&Texturizado Árbusto2 | Jiménez García Fernanda | 0% | 2022-04-04 | 2022-04-08 | 5
| Creación&Texturizado Lámpara | Max Bernardo Cruz Schouten | 0% | 2022-04-04 | 2022-04-08 | 5
| Creación&Texturizado Spotlight | Rojas Méndez Gabriel | 0% | 2022-04-09 | 2022-04-13 | 5
| Isla Tiranosaurio | Jiménez García Fernanda | 0% | 2022-04-08 | 2022-04-14 | 7
| Isla Cuello largo | Max Bernardo Cruz Schouten | 0% | 2022-04-08 | 2022-04-14 | 7
| Isla Estegosaurio | Rojas Méndez Gabriel | 0% | 2022-04-13 | 2022-04-19 | 7
| Isla Velociraptor | Jiménez García Fernanda | 0% | 2022-04-14 | 2022-04-20 | 7
| Conexión de elementos | Max Bernardo Cruz Schouten | 0% | 2022-04-20 | 2022-04-23 | 4
Avatar
| Creación Avatar | Rojas Méndez Gabriel | 0% | 2022-04-19 | 2022-04-23 | 5
| Texturizado Avatar | Jiménez García Fernanda | 0% | 2022-04-23 | 2022-04-27 | 5
Recorrido
| Cámara avatar | Max Bernardo Cruz Schouten | 0% | 2022-04-23 | 2022-04-27 | 5
| Cámara helicóptero | Rojas Méndez Gabriel | 0% | 2022-04-23 | 2022-04-27 | 5
| Cambio de cámaras | Jiménez García Fernanda | 0% | 2022-04-27 | 2022-05-01 | 5
Iluminación
| Ciclo día y noche | Max Bernardo Cruz Schouten | 0% | 2022-04-27 | 2022-05-02 | 6
| Lámparas on/off automático | Rojas Méndez Gabriel | 0% | 2022-05-02 | 2022-05-06 | 5
| Toggle Spotlight | Jiménez García Fernanda | 0% | 2022-05-01 | 2022-05-05 | 5
| Show de Luces | Max Bernardo Cruz Schouten | 0% | 2022-05-02 | 2022-05-07 | 6
Animación
| Animación avatar | Rojas Méndez Gabriel | 0% | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 7
| Animación helicóptero | Jiménez García Fernanda | 0% | 2022-05-05 | 2022-05-11 | 7
| Animación Velocirraptor | Max Bernardo Cruz Schouten | 0% | 2022-05-07 | 2022-05-13 | 7
| Animación Diplodocus | Rojas Méndez Gabriel | 0% | 2022-05-12 | 2022-05-18
| Animación Tiranosuario | Jiménez García Fernanda | 0% | 2022-05-11 | 2022-05-17
| Animación Estegosaurio | Max Bernardo Cruz Schouten | 0% | 2022-05-13 | 2022-05-19
Documentación
| Manual de usuario | Rojas Méndez Gabriel | 0% | 2022-05-18 | 2022-05-19
| Videos de evidencia | Max Bernardo Cruz Schouten | 0% | 2022-05-19 | 2022-05-20
Inserte nuevas filas ENCIMA de ésta

## Acerca de
GRÁFICO GANTT SIMPLE de Vertex42.com
https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html
Información sobre esta plantilla
Esta plantilla proporciona una forma sencilla de crear un diagrama de Gantt para ayudarle a visualizar su proyecto y realizar un seguimiento de este. Simplemente escriba sus tareas y fechas de inicio y finalización, no necesita fórmulas. Las barras del gráfico de Gantt representan la duración de la tarea y se muestran con formato condicional. Para insertar nuevas tareas, inserte filas nuevas.
Guía para lectores de pantalla
Hay 2 hojas de cálculo en este libro. ParteDeHoras Acerca de Las instrucciones de las hojas de cálculo se encuentran en la columna A de cada hoja, a partir de la celda A1. Están escritas con texto oculto. Cada paso le guiará a través de la información de esa fila. Los pasos posteriores continúan en la celda A2, A3, y así sucesivamente, a menos que se indique de forma explícita. Por ejemplo, el texto de una instrucción podría ser “Vaya a la celda A6” para continuar con el siguiente paso. Este texto oculto no se imprimirá. Para quitar las instrucciones de la hoja de cálculo, es suficiente con eliminar la columna A.
Ayuda adicional
Haga clic en el vínculo siguiente para visitar vertex42.com y obtener más información sobre cómo usar esta plantilla, como la forma de calcular los días laborales, crear dependencias de tareas, cambiar los colores de las barras, agregar una barra de desplazamiento para que sea más fácil cambiar la semana que se muestra, ampliar el intervalo de fechas que se muestran en el gráfico, etcétera.
Cómo usar el gráfico de Gantt simple
Más plantillas de administración de proyectos
Visite Vertex42.com para descargar otras plantillas de administración de proyectos, como distintas programaciones de proyectos, diagramas de Gantt, listas de tareas, etcétera.
Plantillas de administración de proyectos
Información sobre Vertex42
Vertex42.com ofrece más de 300 plantillas de hojas de cálculo de diseño profesional para empresas, hogares y centros educativos (la mayoría se puede descargar de forma gratuita). Su colección incluye una amplia variedad de calendarios, planificadores y programaciones, así como hojas de cálculo para las finanzas personales: para la administración de presupuestos, la reducción de deudas y la amortización de préstamos.
Las empresas encontrarán plantillas de facturas, partes de horas, informes financieros, planificación de proyectos y plantillas para hacer un seguimiento del inventario. Los profesores y los estudiantes encontrarán recursos como programaciones de clases, libros de calificaciones y hojas de asistencia. Organice su vida familiar con planificadores de comidas, listas y registros de ejercicio. Cada plantilla ha sido cuidadosamente diseñada, perfeccionada y mejorada a lo largo del tiempo gracias a los comentarios de miles de usuarios.